Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | el equipo ha ejecutado con éxito la definición de arquitectura, modelado de datos, configuración de entornos y la construcción de los módulos base del backend y frontend.6 - Modelado y Despliegue de Base de Datos - Infraestructura y Monorepo Local - Módulo Backend de Autenticación y Multitenancy - Documentación Interactiva de la API |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado modificaciones en el alcance ni en la meta del Objetivo General. Se mantiene el objetivo de entregar un MVP funcional en 9 semanas que abarque la Web para el personal clínico, la App Android para pacientes y la API multitenant. |
| Metodología | Ajuste realizado: Se reestructuró la planificación del proyecto sustituyendo el marco rígido de Sprints por un enfoque de Iteraciones e Incrementos Continuos. Siguiendo la retroalimentación del docente guía, la gestión del trabajo se realiza mediante Iteraciones enfocadas en la entrega continua de incrementos de software navegables e integrados. El seguimiento se apoya en tableros Kanban en GitHub y modelado visual en Miro. |
| Evidencias del avance | - Esquema de BD desplegado en Railway y Prisma Studio: Captura de pantalla de la base de datos PostgreSQL activa con las migraciones de Prisma ejecutadas y datos sintéticos (seeds) de prueba. - Documentación Swagger/OpenAPI de la API NestJS: Endpoints de autenticación, usuarios y contexto multitenant expuestos y probados en la interfaz interactiva de Swagger. - Repositorio GitHub Monorepo (capstone_005V): Estructura de carpetas (apps/api, database), flujos de trabajo en GitHub Actions (CI) y archivos de migración. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión Ágil y Arquitectura | 1. Configuración de Entorno y Monorepo | VS Code, Docker Desktop, GitHub. | 2 sem | Andrés | Facilitador: Plantilla base configurada correctamente. | Completado | Ninguno |
| Seguridad y Persistencia | 2. Diseño de BD en Postgres y Prisma ORM | PostgreSQL, Prisma, Railway Cloud. | 2 sem | Chris - Astrid | Facilitador: Uso de migraciones automáticas en Prisma. | Completado | Se adelantó el despliegue a Railway Cloud |
| Seguridad y Desarrollo API | 3. API Core: Multitenancy, Login JWT y RBAC | NestJS, TypeScript, Swagger. | 2 sem | Chris - Genesis | Dificultad: Lógica estricta de aislamiento de tokens por clínica | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend Web | 4. Portal Web: Módulo de Pacientes y Dashboard | React, Vite, TypeScript, TailwindCSS | 2 sem | Andres - Genesis | Dificultad: Integración de formularios con validación de contrato API. | En curso | Ninguno |
| Desarrollo Mobile | 5. App Android Base y Persistencia SQLite | React Native, Expo, Expo SQLite. | 2 sem | Astrid | Facilitador: Entorno Expo para pruebas rápidas en dispositivos | En curso | Ninguno |
| Almacenamiento y Seguridad | 6. Servicio de Archivos S3/MinIO y Checksum SHA-256 | MinIO Docker, Node.js Crypto | 1.5 sem | Chris | Facilitador: MinIO emula S3 localmente sin costos | En curso | Ninguno |
| Trazabilidad y Gobierno | 7. Módulo de Auditoría y Borrado Lógico | PostgreSQL (audit_logs), NestJS | 1 sem | Gene | Dificultad: Registro automático de IPs y operaciones de lectura | No iniciado | Ninguno |
| Aseguramiento de Calidad | 8. Pruebas E2E, Cross-Tenant y Hardening | Playwright, Jest, GitHub Actions. | 1 sem | Todo el equipo | Facilitador: Suite de pruebas de integración con base descartable | No iniciado | Ninguno |
| Despliegue y Cierre | 9. Datos Demo (Seeds), Manuales y Presentación Final | Railway, GitHub, Documentación | 1 sem | Todo el equipo | Facilitador: Generador de datos sintéticos realistas | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Factores Facilitadores: - Complementariedad y Liderazgo Técnico: La presencia de integrantes con mayor dominio en arquitectura y backend permitió establecer los cimientos del sistema (Docker, Prisma, NestJS) rápidamente, guiando al resto del grupo a través de la lectura de código y la documentación interna. - Comunicación Abierta y Coordinación: Mantenemos canales de comunicación fluidos para declarar dudas o bloqueos de inmediato, permitiendo resolver problemas en conjunto. - Stack Unificado (TypeScript): El uso de TypeScript en la API (NestJS), la Web (React) y el Mobile (React Native) redujo drásticamente la curva de aprendizaje al no tener que cambiar de lenguaje de programación entre capas. Factores de Dificultad y Acciones Tomadas: - Curva de Reaprendizaje Técnico: Retomar materias vistas en semestres anteriores (diseño de bases de datos avanzadas, autenticación con JWT) generó una desaceleración inicial en algunos miembros del equipo. - Acción tomada: Implementamos sesiones de programación en pares (pair programming) y elaboramos guías internas paso a paso en el repositorio (como DESARROLLO_LOCAL.md) para facilitar la comprensión y creación autónoma de nuevos componentes. - Presión de Tiempos de Entrega: La inquietud por llegar con el software 100% funcional en las 9 semanas acotadas generaba sobrecarga. - Acción tomada: Reforzamos la prioridad estricta en las Historias de Usuario de tipo Must (MVP P0), asegurando que el flujo principal (Login → Paciente → Carga Examen → Visualización Web) esté terminado antes de abordar características deseables o secundarias.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Ajuste en la Metodología de Planificación (De Sprints a Iteraciones Continuas): - Justificación: Por recomendación explícita del docente, se ajustó la nomenclatura y estructura operativa del plan de trabajo, sustituyendo los "Sprints" rígidos de Scrum por "Iteraciones de Incremento Continuo". Esto permite que el proyecto entregue valor navegable y testeable semana a semana sin la sobrecarga administrativa de un marco Scrum tradicional estricto. Ajuste en el Alcance Técnico: - Justificación: Se reafirmó la exclusión del desarrollo para la plataforma iOS y la no integración con sistemas hospitalarios externos (HIS/PACS) o Inteligencia Artificial. Esto protege la capacidad de entrega del equipo y garantiza la finalización del software para la plataforma Android dentro del plazo establecido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

Estado de Cumplimiento: Actualmente no existen actividades retrasadas en relación con el cronograma de la Fase 2. Actividades No Iniciadas: Las actividades correspondientes a los módulos de Auditoría Avanzada, Pruebas E2E (Playwright), Hardening Cross-Tenant y Carga de Datos Demo para la Presentación Final se encuentran en estado "No Iniciadas". Esto se debe estrictamente a que su ejecución está planificada de forma secuencial para las Iteraciones 7, 8 y 9 (Semanas finales de cierre del proyecto), una vez consolidada la totalidad del MVP funcional en la Web y la App Android.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.